|  |  |
| --- | --- |
| Projektbenämning | TOOLS |
| Inköpskategori | Handverktyg i produktionen |
| Besparingsmetodik | Leverantörsbyten och nya avtal |

|  |
| --- |
| **Nulägesanalys** |
| * Beräkning av inköpsprisvarians baserad på skillnaden mellan fakturor och avtalade priser visar c:a 15% skillnad. * Skillnaden beror på att brukarna beställer från icke-avtalsleverantörer samt ur inköpskategorier som inte är avtalade, eftersom avtalade inköpskategorier inte täcker brukarnas behov. |

|  |
| --- |
| **Handlingsplan** |
| * Sök upp brukarna för att samla in information om deras nuvarande och framtida behov. * Sök leverantörer vars utbud bättre matchar brukarnas behov. * Prekvalificera leverantörer * Förhandla fram nya avtal med bättre priser. |

|  |
| --- |
| **Risker och Möjligheter** |
| * Köp av sämre verktyg kan leda till försämrad produktionseffektivitet. * Konsignationslager kan göra att ett större beredskapslager kan hållas utan extra kostnad, vilket minskar risken för köp från icke-avtalsleverantörer. * Involvera brukarna i sökningen av nya leverantörer för att skaffa en förankring för att köpa från dessa. |

|  |
| --- |
| **Projektteam** |
| Kristina Köpare (inköpsavdelningen)  Erik Ekonom (ekonomiavdelningen)  Petra Produktion (produktionsavd.)  Kalle Kvalitet (kvalitetsavd.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Besparingar** | | | |
|  | År 1 | År 2 | År 3 |
| Förväntade | 0 | 300 000 kr | 500 000 kr |
| Budgeterade | 0 | 200 000 kr | 400 000 kr |
| Möjliggjorda | - | - | - |
| Genomförda | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tidsplan** | |
| Hållpunkt / Aktivitet | Tidpunkt / Tidsram |
| Kick-off | 2012-03-15 |
| Förfining av handlingsplanen | 2012-03-15 till 03-20 |
| Behovsanalys, intervju med brukare | 2012-04-01 till 2012-05-01 |
| Sammanställ behov & volymer | 2012-05-01 till 05-10 |
| Sök nya leverantörer | 2012-05-01 till 2012-06-15 |
| Förhandla, avtala | 2012-06-15 till 2012-08-01 |
| Löpande förvaltning, utvärdering | 2018-10-01 - |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |